学校各部门4月份主要工作完成情况及5月份主要工作

| 部 门 | 4月份主要工作 | 4月份主要工作完成情况 | 5月份主要工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 校 办公室 | 1.协调组织2018届学生毕业典礼； 2.征集确定年度党政部署项目和必要推行项目； 3.组织签订各部门综合目标管理责任书； 4.配合做好新一轮信息化终端(教职工)的建设工作。 | 1.完成了协调组织2018届学生毕业典礼； 2.完成了征集确定年度党政部署项目和必要推行项目； 3.组织签订了各部门综合目标管理责任书； 4.推动配合做好新一轮信息化终端(教职工)的建设工作。 | 1.制定规范档案管理工作制度和单位保密工作制度； 2.制定做好2018年职业院校评估工作方案； 3.推动配合做好新一轮信息化终端(教职工)的建设工作； 4.修订综合目标管理各部门职能考核方案。 |
| 组织部 (人事处) | 1.干部调整选任； 2.组织2018年公开招聘专职辅导员笔试、面试； 3.中级及卫生类副高水平能力测试； 4.第四周期医师定期考核。 | 1.干部调整完成； 2.启动基层党(总)支部改选； 3.组织2018年公开招聘专职辅导员笔试、面试； 4.中级及卫生类副高水平能力测试； 5.高校教师资格证申报。 | 1.组织基层党(总)支部改选； 2.干部人事档案专项审核； 3.入党积极分子培训； 4.启动专技人员人才培养知识更新工作。 |
| 宣传部 | 1.组织4月教职工理论学习和中心组理论学习； 2.组织十九大知识竞赛活动； 3.启动中医学教师团队(全国高校黄大年式教师团队)宣传工作； 4.学校第20期普通话培训开课； 5.启动学校普通话水平测试机评试点工作。 | 1.完成4月教职工理论学习和中心组理论学习； 2.完成“习近平新时代中国特色社会主义思想”知识竞赛活动； 3.组织召开落实全国文明城市创建任务动员会； 4.完成学校第20期普通话培训工作； 5.完成学校普通话水平测试机评系统升级试点工作。 | 1.组织5月教职工理论学习和中心组理论学习； 2.持续开展落实全国文明城市创建任务工作； 3.启动中医学教师团队（全国高校黄大年式教师团队）宣传工作； 4.筹备第七届“半夏杯”教职工诗歌朗诵比赛活动； 5.启动思政课部、中药系网站建设； 6.按时报送学校基督教情况调研报告； 7.组织第20期普通话测试工作。 |
| 纪委办 | 1.落实学校2018年度党(总)支部、部门主要负责人觉风廉政建设责任书； 2.对古城附院2017年财务收支情况进行常规审计； 3.对公租房配套工程进行跟踪审计。 | 1.完成了学校2018年度党(总)支部、部门负责人党风廉政建设责任书； 2.完成了古城附院2017年财务收支情况常规审计； 3.持续进行公租房配套工程跟踪审计。 | 1.开展第十九个党风廉政建设宣传月活动； 2.对团费和2015级毕业生班级班费进行常规审计； 3.对公租房配套工程跟踪审计。 |
| 工 会 | 1.三届四次教代会提案归类整理及初审； 2.举办2018年教职工乒乓球团体赛； 3.召开工会委员会工作会议； 4.与各部门签订计划生育责任书。 | 1.汇总整理三届四次教代会提案； 2.组织教职工开展近效春游； 3.拟定《学校工会经费管理办法》和《教职工帮困及慰问工作实施办法》(讨论稿)； 4.拟定《关于教代会代表调整增补工作办法》及《关于健全基层工会组织办法和流程》(建议稿)。 | 1.举办2018年教职工乒乓球团体赛； 2.进一步推进和规范校务公开工作； 3.做好“红五月”离退休走访调研工作； 4.三届四次教代会工作提案立案及交办。 |
| 规财处 | 1.毕业生返校前学费清查工作； 2.公租房建设相关项目的结算工作； 3.2016级学生实习住宿费的收缴工作； 4.积极跟进校园信息化对收费软件进行更新。 | 1.完成了2018年毕业生返校前学费清查及返校后催收工作； 2.完成了“差旅费标准调整”的通知修定工作； 3.完成了2015级、2016级学生医疗保险贵留问题的缴费工作； 4.完成了环保税出部门核定缴费到自主申报缴纳工作； 5.完成了2015年财务档案上交工作。 | 1.清退2016级学生多交教材款； 2.清理实习学生使用学校资产情况； 3.2016级学生实习住宿费用的收缴工作； 4.追加预算，完成“学生事务中心”的项目申报工作； 5.积极跟进校园信息化完成财务与银行相关工作衔接。 |
| 教务处 | 1.编制2018-2019第1学期教学实施性计划，组织各类考试； 2.启动校级信息化教学大赛； 3.开展现代学徒制试点专业建设、结项工作，组织2018年国家级职业教育专业教学资源库申报； 4.统计2016级申请学校安排实习的人数,拟定实习单位，协助实习单位做好实习生选派工作； 5. 2015级学生毕业返校的各项工作,评选优秀实习生,协助做好校园招聘会。 | 1.下发2018-2019学年第1学期教学实施性计划征求意见稿； 2.完成2015级医疗系、中医系、中药系毕业返校的各项工作； 3.上报中医学、护理专业现代学徒制试点结题资料； 4.统计2016级申请学校安排实习的人数,拟定实习单位,协助实习单位做好实习生选派工作； 5.完成2015级学生评选优秀实习生,协助做好校园招聘会； 6.完成自学考试及全国公务员考试等考试工作。 | 1.做好护考、卫生资格考试工作； 2.做好2015级护理系、中专部各项毕业工作； 3.开展期中教学检查、评教评学工作、听评课工作； 4.落实2018-2019学年第1学期教学任务、实习计划及教材征订； 5.做好校级信息化教学大赛工作、报送省级信息化大赛选手； 6.搭建2018年教学节架构。 |
| 学工处 | 1.开展十五届大学生科技文化节、诚信感恩教育系列活动、筹备“5·25我爱我”活动； 2.毕业数据整理审核、修订《毕业生事务指南》； 3.五四先进和优秀个人评选,团员发展； 4.星级文明寝室创建评比、寝室文化系列活动。 | 1.开展大学生科技文化节、诚信感恩教育、筹备“5.25我爱我”活动； 2.毕业数据整理审核、修订《毕业生事务指南》； 3.五四先进和优秀个人评选,团员发展； 4.星级文明寝室创建评比、寝室文化系列活动。 | 1.学生两代会及学生干部调整； 2.2018届毕业生事务工作； 3.2016级学生学历证书图像采集； 4.2015级实习生返校寝室财产清理； 5.组织学生西部计划报名； 6.“五四”表彰； 7.“5.25”心理健康系列活动。 |
| 招就处 | 1.完成2018年招生宣传材料印刷； 2.省内外招生宣传启动, 筹备6月校园开放日宣传方案； 3.编制并上报2018年招生计划； 4.宣传筹备4月20日校园招聘会,落实用人单位； 5.创新创业大赛和简历制作大赛宣传、报名、初赛。 | 1.完成2018年招生宣传材料印刷； 2.开始省内技能高考宣传,征求各部门校园开放日宣传意见； 3.等待2018年招生计划下发,提前编制淅江、上海计划； 4.举办校园招聘会,来校招聘单位303家，提供岗位4832人； 5.完成第四届创新创业大赛宣传、报名阶段。 | 1.编制并上报2018年招生计划； 2.2016级学生生源地核对和收集困难毕业生信息； 3.招生宣传学生志愿者选拔； 4.职业技能鉴定培训、考试； 5.组织创新创业大赛决赛并选送优秀项目参加省级大赛。 |
| 继教部 | 1.组织4月自学考试； 2.自考护理本科免考现场确认； 3.成教专、本科招生宣传； 4.2018成教专、本科生注册； 5.成教校外点确定工作； 6.自考生论文答辩。 | 1.组织护理、药学与药品营销、中药学三个专业4659科次考试； 2.完成自考护理专、本科免考现场确认； 3.落实了成教专、本科招生宣传； 4.完成了成教专、本科生注册； 5.确定11个成教校外教学点； 6.组织护士、药学722旬学生论文答辩。 | 1.与湖北中医药大学商谈开办教 学点事宜； 2.进行成教专升本宣传与生源组 织工作； 3.进行成教专科招生宣传； 4.组织湖北省中医师协会继续教 育分会相关工作； 5.自考生毕业和学位申报工作； 6.落实年度目标管理分项考核指标。 |
| 科技处 | 1.协调安排2次学术讲座； 2.抓好实验动物中心平台建设及生物安全工作； 3.汇总、初审2018年校级课题申报资料； 4.筹备学校2018年科技工作会议； 5.组织召开2018年第一次学术委员会专题会议； 6.拟定 “学校中医药养生及健康服务实验室”建设方案。 | 1.组织完成市科技专家、医学会理事推荐工作； 2.组织市社科成果评奖申报工作； 3.报送省级各类结题项目材料,制作校级项目结题证书； 4.协调安排2次学术讲座； 5.学报收稿、选稿。 | 1.2018年第1期学报组稿、审稿； 2.组织召开各教学单位科研工作负责人、联络员培训会； 3.校级科研项目审核、函评及立项评审会议； 4.组织省市各级各类项目申报； 5.协调安排2次学术讲座。 |
| 实 训 中 心 | 1.启动信息化教学大赛准备工作； 2.继续推进三年行动计划项目； 3.完成实验室建设规划与方案。 | 1.完成信息化教学大赛准备工作； 2.继续推进三年行动计划项目； 3.完成18年实验室建设规划与方案。 | 1.完成学期中实验室常规工作检查； 2.协助教务处完成国家卫生执业资格考试； 3.完成下学期实验物品验收。 |
| 图书馆 | 1.举办民办读书日主体活动； 2.2018年万方数据知识服务平台、2018年纸质图书购买； 3.2015级实习生返校图书催还； 4.推进校企合作协议签订,完成标准化考场建设。 | 1.第七届读书节启动仪式暨湖北中医药高专第九届诵读大赛； 2.举办学生读者“超星移动图书馆”应用培训讲座； 3.2018年万方数据知识服务平台、2018年纸质图书购买洽谈价格； 4.2015级实习生返校图书催还； 5.校企合作协议条款确定,择期签订；完成标准化考场建设。 | 1.签订2018年万方数据知识服务平台、2018年纸质图书购买合同； 2.组织“超星移动图书馆”应用培训讲座； 3.对学生进行文献检索讲座； 4.选送“最美读者”摄影大赛获奖者参加湖北省“最美读者”摄影作品大赛； 5.校银、校企建设项目现场施工全面启动。 |
| 后 勤 保卫处 | 1.2018年大型基建项目招投标工作； 2.做好公租房配套建设项目的安全生产与质量监控； 3.推进2018年征兵工作； 4.做好学生安全教育及“平安校园”建设第一季度工作； 5.“忍冬路”行道树的置换移栽。 | 1.公租房配套项目建设正常； 2.完成部分维修项目的招标工作； 3.完成“忍冬路”行道上树的置换移栽； 4.开展“校园安全”检查； 5.完成了部分大型基建的立项工作； 6.2018年征兵动员。 | 1.落实2018年大型基建维修项目招投标前期工作； 2.抓紧落实公租房诸项配套建设项目； 3.启动南校区食堂升级改造； 4.2018年征兵工作，组织在校男生报名； 5.做好学生安全教育及“平安校园”建设第二季度工作； 6.落实三个校区消防安全隐患大排查。 |
| 公 共 基础部 | 1.举办第十四届田径运动会、参加全国大学生体育舞蹈比赛、启动第十二届英语演讲比赛； 2.科研项目申报及中期检查； 3.医疗设备应用技术专业毕业考试及实习等相关工作； 4.举办学术讲座一次，完成校本教材《体育与健康》初稿； 5.教研活动:系部公开课、听评课，启动信息化教学大赛。 | 1.举办了第十四届田径运动会、参加全国大学生体育舞蹈比赛； 2.完成第十二届英语演讲比赛的前期筹备工作； 3.组织完成了科研项目申报中期检查； 4.完成校本教材《体育与健康》初稿； 5.开展听评课,启动信息化教学大赛。 | 1.举办第十二届大学生英语口语大赛； 2.组织期末考试、考查课程的组卷及相关工作； 3.教研活动、期中教学检查,收集教学反映意见； 4.完善2018年各级体育竞赛参赛方案,组织省大学生运动会乒乓球比赛参赛训练； 5.组织参加学校信息化教学比赛。 |
| 医 学 基础部 | 1.开展共享国家智慧职教云平台资源和教学信息化培训和应用，教学信息化比赛筹备； 2.组织申报校级教科研课题,实施学术讲座、教研活动和听评课等计划； 3.期中教学检查,收集教学反映； 4.组织公开示范课,筹备检验专业学生开展技能大赛； 5.做好《病理学》课程教学资源库建设验收准备和创新行动计划项目任务的实施。 | 1.组织了教师教学信息化示范课和教学信息化培训、比赛准备； 2.参加了十九大知识竞赛； 3.加强调换课、补课执行情况和期中教学检查,收集教学反映意见； 4.实施学术讲座计划、教研活动和听评课等计划。 | 1.开展政治理论学习,加强新干部岗位职责管理； 2.参加信息化教学比赛,实施创新行动计划项目和教学工程项目； 3.完成毕业补考及毕业生相关工作事宜； 4.反馈期中教学检查信息,加强教学监督,布置期末考试组卷工作； 5.统计教师教学工作量,征订下半年教材,布置下学期教学任务。 |
| 中医系 | 1.全国中药、中医技能大赛训练准备； 2.学校信息化教学比赛启动； 3.鄂州、钟祥中医院康复教改班方案制定； 4.学生“推优”工作、春季运动会、寝室文明月及中医文化社区行活动； 5.2015级毕业生相关工作及就业材料收集。 | 1.全国中医技能大赛训练准备工作； 2.学校信息化教学比赛启动工作； 3.学生“推优”及学生党员转正工作； 4.学生春季运动会； 5.2015级毕业生相关工作及就业材 料收集； 6.寝室文明月及中医文化社区行活 动。 | 1.全国中医技能大赛、学校信息化教学比赛训练及参赛工作； 2.鄂州、钟祥中医院康复现代学徒制教改班方案制定； 3.2015级毕业生专升本、西部计划、就业、应征入伍等工作； 4.在校生安全教育、助学金预评及常规工作； 5.2016级实习下点前动员工作。 |
| 中药系 | 1.全国中药、中医技能大赛训练准备； 2.学校信息化教学比赛启动； 3.鄂州、钟祥中医院康复教改班方案制定； 4.学生“推优”工作、春季运动会、寝室文明月及中医文化社区行活动； 5.2015级毕业生相关工作及就业材料收集。 | 1.全国中医技能大赛训练准备工作； 2.学校信息化教学比赛启动工作； 3.学生“推优”及学生党员转正工作； 4.学生春季运动会； 5.2015级毕业生相关工作及就业材 料收集； 6.寝室文明月及中医文化社区行活 动。 | 1.全国中药技能大赛训练和参赛 工作； 2.学校信息化教学比赛准备工作； 3.2015级毕业生就业材料收集； 4.中药植物园品种补充； 5.2018级教学计划修订。 |
| 医疗系 | 1.举办学术讲座一次,筹备学校教学信息化比赛,推进口腔医学省级品牌专业建设； 2.大医文化节开幕及诚信感恩教育,协助做好学生运动会相关事宜； 3.2015级学生实习返校、毕业考试、就业招聘等相关工作。 | 1.参加学校习近平新时代中国特色社会主义思想知识竞赛； 2.完成系部参加学校教学信息化比赛筹备工作； 3.完成诚信教育，大医文化节开幕，学生运动会相关事宜； 4.完成2015级学生实习返校、毕业考试、就业招聘等相关工作。 | 1.做好期中教学检查，学生教学反映座谈。参加学校信息化比赛，举办学术讲座和公开课各一次，召开质量工程建设工作推进会; 2.五四表彰名单上报，专升本报名、西部计划和应征入伍报名工作; 3.创新创业大赛，开展大医文化节活动，16级求职补贴申报。 |
| 护理系 | 1.组织政治学习,实施听评课计划,开展教学检查,命题期末试卷及15级毕业考试试卷； 2.启动教师信息化教学比赛,开展中青年教师护理操作技能培训,组织参加45届世界技能竞赛湖北选拔赛； 3.编制2018级人才培训方案、对外合作交流工作、举办学术讲座； 4.启动学生干部的调整与培训、“推优”工作、五四先进和优秀个人评选,新团员发展,学生诚信感恩教育系列活动； 5.开展大学生科技文化节暨第17届护士节系列活动,协助做好运动会工作；15级毕业学生相关工作。 | 1.组织政治学习2次，实施听评课计划，开展教学检查，组织期末及15级毕业考试试卷； 2.启动教师信息化教学比赛,确定参赛人员及作品名称。开展中青年教师护理操作技能培训； 3.组织训练学生参加45届世界技能竞赛湖北选拔赛。启动荆州市中职市赛培训,确定参赛选手； 4.编制2018级人才培养方案,对外合作交流工作； 5.完成学生干部的调整与培训，“推优”工作，五四先进和优秀个人评选，新团员发展，学生诚信感恩教育系列活动； 6.开展大学生科技文化节暨第十七届护士节系列活动； 7.完成15级学生工作档案资料清理,毕业数据整理审核，招生宣传及就业。 | 1.组织15级毕业生返校参加毕业考试及执业护士考试，毕业生档案整理；组织小型护士专场招聘会，学生就业教育；落实16级学生实习工作； 2.举办5.12护士节系列活动； 3.学生组织发展工作,召开护理系“两代会”,学生干部换届选举； 4.组织期末试卷；修订18级专业实施性教学计划；落实下学期教学任务及教材征订；继续实施听评课计划； 5.组织市中职护理技能大赛训练及参赛工作,开展创新行动计划任务和项目建设； 6.组织45届世界技能大赛健康与社会照护项目湖北省选拔赛的训练及参赛工作。 |
| 思 政 课 部 | 1.开展听评课； 2.学习新教材，开展集体备课。 | 1.完成了上学期补考试卷的批阅与成绩录入； 2.组织老师申报了校级科研项目； 3.完成了学校信息化教学大赛参赛选手的遴选工作； 4.完成了“习近平新时代中国特色社会主义思想”应知应答竞赛； 5.搬迁办公室,新老干部工作交接。 | 1.协调安排一次道德讲堂； 2.筹备党史知识竞赛活动； 3.集体备课、听评课、讨论制订新教材《概论》课的授课计划； 4.选拔优秀教师参加学校信息比赛。 |
| 中专部 | 1.做好高考专业技能考试的送考工作； 2.做好春季学期国家资助评审工作； 3.组织参加学校田径运动会； 4.签订外市招生计划，印制招生宣传资料。 | 1.完成技能高考操作考试的送考工作； 2.开展春季学期国家资助评审工作； 3.组织参加学校田径运动会； 4.签订落实中专招生计划,印制招生宣传资料。 | 1.组织参加全市中职学校护理技能竞赛； 2.做好5.4新团员发展及评先表彰工作； 3.开展5.12护理操作技能宣教活动； 4.做好中专毕业生毕业清考，档案整理等相关工作； 5.启动中专招生下点宣传工作。 |
| 附 属 医 院 | 1.落实市卫计委《2018年荆州市进一步改善医疗服务行动实施方案》； 2.做好女职工妇科检查；开展2018老年人体检、重点人群家庭医生签约及随访服务等公卫工作； 3.向开发区医保局争取2018年城乡医保总额预付资金；完成2018年公共卫生拨款结算并向开发区社管局争取预算总额； 4.拟购买全自动生化分析仪。 | 1.校女职工妇科检查正常进行； 2.认真落实市卫计委《2018年荆州市进一步改善医疗服务行动实施方案》； 3.签订了2018年医保服务协议； 4.完成了2018年公共卫生拨款预算方案； 5.购买了全自动生化分析仪并投入使用； 6.完成辖区老年人体检,家庭医生签约500余人； 7.参加学校“习近平新时代中国特色社会主义思想”知识竞赛活动。 | 1.做好医院年度校验； 2.参加开发区“健康医院”创建活动并拟定创建方案； 3.组织庆祝“5.12”护士节护理技术操作比赛活动； 4.全面推进第四周期医师定期考核工作； 5.完成街办投资的“爱心母婴室”建设项目的装修并投入使用； 6.组织职工参加学校组织的“教职工乒乓球比赛”； 7.加强一线医疗业务和医疗安全的管理。 |