学校各部门10月份主要工作完成情况及11月份工作要点

| 部 门 | 10月份工作要点 | 主要工作完成情况 | 11月份工作要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学 校 办公室 （质量办） | 1.学校第一次党代会报告修订并协助筹备； 2.加紧向市、省、部申报学校升本“入规”，成立学校升本专班； 3.组织落实各级各类安全检查和常态化疫情防控； 4.组织学校年度状态数据平台数据采集和审核； 5.完成学校教育发展改革调研报告并报省教育厅； 6.组织优化和规范学校内部管理事务流程。 | 1.已完成学校第一次党代会报告的修订； 2.完成向市、省申报学校升本“入规”，成立了学校升本专班； 3.组织落实各级各类安全检查和常态化疫情防控； 4.已完成组织学校年度状态数据平台数据采集和审核； 5.已完成学校教育发展改革调研报告并报省教育厅； 6.已完成优化和规范学校内部管理事务流程阶段性工作。 | 1.筹备学校召开第一次党代会的相关工作； 2.组织落实各级各类安全检查和常态化疫情防控； 3.组织协调省委巡视整改相关工作； 4.修订优化《综合目标考核实施方案》； 5.协调校区资源整合和校区管理相关事务； 6.优化和规范学校内部管理事务流程阶段性工作。 |
| 组织部 (人事处) | 1.第一次党代会党代表选举； 2.区人大代表换届选举； 3.入党积极分子培训； 4.启动公开招聘工作人员实施方案； 5.启动干部人事档案数字化建设。 | 1.完成第一次党代会代表选举； 2.完成区人大代表换届选举； 3.完成入党积极分子培训； 4.制定发布公开招聘工作人员实施方案； 5.完成干部人事档案数字化建设招标程序； 6.完成数据状态平台师资数据填报。 | 1.巡视整改相关工作； 2.制定人才引进计划； 3.第四轮岗位设置； 4.干部人事档案数字化建设实施； 5.职称评审； 6.公开招聘工作人员工作笔试、面试。 |
| 宣传部 (统战部 语委办) | 1.统筹学校党史学习教育工作和“我为群众办实事”实践活动； 2.统筹学校“思想破冰引领发展突围”暨加快学校高质量发展大研讨活动“查摆检视环节”相关工作； 3.做好学校中心工作的宣传报道； 4.统筹学校意识形态专题会和思想政治工作； 5.统筹学校创文工作和持续开展校园文化建设； 6.组织第26期普通话测试报名与培训及工作。 | 1.组织完成了10月份党委理论学习中心组和教职工政治理论学习；报送了“我为群众办实事”项目完成情况； 2.印发了学校“思想破冰”“查摆检视环节”相关文件，组织召开专题会议，撰写学校问题清单，收集各党（总）支部和中层干部的问题清单，并提级审签； 3.完成了宣传报道24篇；协调黄大年式中医学教师团队系列活动，并向省教育厅报送相关材料； 4.组织召开了意识形态专题会和思想政治工作专题会；再次审校《抗疫故事书》，并印制1万册； 5.组织召开创文工作专题会；迎接了省级文明校园届中测评；组织安排文明劝导工作；制作“工院”校区宣传栏及教室内核心价值观； 6.完成了第26期普通话测试；完成了普通话测试站部分升级改造工作。 | 1.统筹学校党史学习教育工作和“我为群众办实事”实践活动； 2.统筹学校“思想破冰引领发展突围”暨加快学校高质量发展大研讨活动“调研讨论”第三环节工作； 3.做好学校中心工作的宣传报道； 4.落实意识形态相关工作（巡视整改、宣传队伍建设、宗教工作、网络舆情监测服务系统）； 5.持续开展落实全国文明城市创建任务工作； 6.组织第26期普通话测试工作。 |
| 纪监办 | 1.开展停车收费“微腐败”问题专项检查； 2.干部廉政档案建设； 3.清廉校园建设； 4.重要时间节点开展党员干部纪律教育； 5.廉政风险排查。 | 1.停车收费“微腐败”问题专项检查； 2.完成学校副科级、正科级干部廉政档案建设； 3.党风廉政宣教月活动总结；廉政风险排查资料收集及整改措施梳理。 4.推进清廉校园建设，印发任务清单； 5.对学校党代会党员代表资格廉政意见的回复； 6.配合市纪委驻市法院纪检组开展正风肃纪专项监督检查。 | 1.开展政治监督、专项监督和重点领域关键环节监督检查； 2.干部及重点岗位人员廉政谈话； 3.开展巡视反馈整改工作； 4.继续推进清廉学校建设。 |
| 工 会 (离退休办) | 1.组织教职工健康体检； 2.开展2021年重阳节慰问离退休老同志活动； 3.老干党支部举办政治学习及党日活动； 4.征集教代会代表提案； 5.工程项目招标控制价编制； 6.工程项目竣工结算审计； 7.食堂及零星维修项目查看现场、结算审计 8.招标采购项目申报、验收、结算等环节审核。 | 1.组织2021年教职工健康体检； 2.开展2021年重阳节慰问离退休老同志活动； 3.老干党支部举办政治学习及党日活动； 4.征集教代会代表提案征集； 5.工程项目招标控制价编制； 6.工程项目竣工结算审计； 7.食堂及零星维修项目查看现场、结算审计； 8.招标采购项目申报、验收、结算等环节审核。 | 1.举办第十四届“剪秋杯”教职工冬季趣味运动会； 2.开展家训家风故事征集活动； 3.组织开展“最美教师”教职工手机摄影比赛优秀作品评选工作； 4.教代会提案归类整理、审议立案、交办督办、意见反馈； 5.落实教职工体检； 6.工程项目招标控制价编制； 7.工程项目竣工结算审计； 8.食堂及零星维修项目查看现场、结算审计； 9.招标采购项目申报、验收、结算等环节审核。 |
| 规财处 | 1.编制并申报2022年部门预算。完成2021-2022年预算收支对比、人员经费申报表、公用经费申报表、项目申报表和办公设备购置统计表； 2.对2021年项目预算资金执行情况分解、汇总并上报，向各项目部门报送资金使用情况； 3.核对2021级新生、2020级学生缴费数据，登记、处理学生交费异动情况； 4.上缴10月社保、医保、公积金费用，完成9月个税以及增值税第三季度申报； 5.采集财务数据，填报数据状态平台； 6.对学校各部门申报的项目进行招标工作。 | 1.已向财政局主管科室核准2022年部门预算非税收入、财政补助收入及“一上”控制数； 2.完成了2022年项目预算中的各类项目的投资评审、绩效评估工作； 3.完成凭证审核、核算、会计报表和资产月报上报； 4.完成学校招投标项目的采购、验收、结算工作； 5.完成10月社保、医保、公积金缴费工作，办理新增11人，减员4人； 6.完成数据状态平台部门数据填报； 7.收集高教报表原始资料的整理。 | 1.完成2022年部门预算的“一下”阶段审核工作，申报2022年部门预算的“二上”工作； 2.配合后勤处、实验中心，完成固定资产补充信息录入工作； 3.完成学生教材财务数据的清理工作； 4.完成11月社保、医保、公积金、个税缴费工作，及时办理人员增减； 5.对学校各部门申报的项目进行招标工作； 6.完成巡视整改工作。 |
| 教务处 | 1.状态数据采集、职业院校教材落实情况采集； 2.提质培优行动计划与教师教学能力大赛； 3.年度教材清点核算、扩招与弹性学制教学； 4.承接教育行政部门考试； 5.疫情防控与实习管理工作； 6.创文工作。 | 1.按计划填报状态数据平台，已完成职业院校教材落实情况填报； 2.召开提质培优项目推进会，组织课程建设项目资源统计与验收；完成全国职业院校教学能力大赛预赛的报名、参赛资源录制及上传；完成《预防医学》专业人才培养方案制定、专业人才需求调研报告； 3.制定并落实2020级扩招弹性学制2021年下半年教学安排； 4.圆满完成各项教育考试工作； 5.实习学生零感染； 6.按学校、社区要求开展创文工作。 | 1.《预防医学》专业申报、2022年招生专业设置填报； 2.2022年教学计划、教学日历制订；启动2022年教材招投标； 3.做好疫情防控与实习管理工作，开展期中教学检查、校外教学点教学巡视； 4.英语口语（新增）考试与期末考试工作准备； 5.提质培优项目申报书收集及校内项目评审；智慧教室和微课室使用培训； 6.创文工作。 |
| 学工处 (团委) | 1.“安全伴我行”主题教育活动； 2.学生心理普查与重点关注学生排查； 3.团组织关系接转、团学骨干培训； 4.新生信息核查、学生证办理； 5.先进班集体和优秀大学生评比； 6.家庭经济困难学生认定及奖助学金初评准备； 7.学生住宿清查、宿舍空调安装督促。 | 1.“安全伴我行”主题教育活动； 2.学生心理普查建档与重点关注学生排查； 3.团组织关系接转、团学骨干培训； 4.新生学籍注册、学生证办理； 5.先进班集体和优秀大学生表彰； 6.家庭经济困难学生认定及奖助学金初评启动； 7.学生住宿核查、文明寝室表彰。 | 1.推优工作、国家奖助学金初评； 2.第18届学生社团文化节活动； 3.学籍异动清理、扩招生学籍注册； 4.重点关注学生约谈与跟踪帮扶； 5.常态化开展安全“十防”教育； 6.典型事迹宣传、学习经验交流座谈会。 |
| 招就处 | 1.完成高职扩招拟录取公示和办理录取手续； 2.开展新生问卷调查和毕业生跟踪调查； 3.组织开展新生入学资格审查； 4.组织参加荆州市创新创业大赛和模拟招聘大赛； 5.填报状态数据采集数据。 | 1.完成高职扩招考生录取和报到； 2.完成新生问卷调查和毕业生跟踪调查； 3.完成新生入学资格审查； 4.完成荆州市创新创业大赛和模拟面试大赛。 5.完成状态数据采集数据填报工作。 | 1.分析招生数据，开展招生总结； 2.与各地签署村医培养协议； 3.撰写2021届毕业生就业年度报告； 4.筹备冬季招聘会； 5.组织学校第十一届大学生职业生涯规划大赛。 |
| 继教部 | 1.本科学位申报； 2.自学考试组织、送考； 3.成人高考组织、送考； 4.开展培训工作调研、考察； 5.开展一期健康教育培训。 | 1.完成本科学位申报； 2.完成自学考试组织、送考； 3.完成成人高考组织、送考； 4.开展培训工作调研、考察； 5.完成一期健康教育培训。 | 1.2021级自考新生注册； 2.自考毕业办证、学位办证； 3.上报自考实践考核相关材料； 4.编制、上报2022年成教招生计划； 5.开展成人教学站点巡视、考察； 6.继续教育部教学管理平台采购前期调研、考察。 |
| 科技处 (产学研合作处) | 1.筹备（召开）学校中青年教师科研工作座谈会； 2.加强科研诚信建设，拟定、完善科研作风管理制度； 3.申报省卫健委中医药研究项目预算； 4.商定同长江大学共建动物实验中心合作事宜； 5.梳理科研项目经费配套问题； 6.平台数据填报。 | 1.完成学校中青年教师科研座谈会； 2.完成系列科研管理制度的第三次修订框架（含科研工作绩效绩点核算第二稿）； 3.完成对省卫健委中医药项目预算申报工作； 4.完成与长江大学共建动物实验中心合同书（再次、重新拟定）； 5.完成科研项目经费配套的核查工作； 6.完成平台数据采集及填报工作。 | 1.筹备并召开学校四届学术委员会第五次会议； 2.组织实施省级继教项目《中药鉴别与中药饮片质量》（项目编号2021-25-02-052）； 3.搭建学校中青年教师科研团队运行框架（科研服务平台队伍建设）； 4.签订同长江大学“十四五”合作共建动物实验中心合同书； 5.科研学术工作管理服务规章制度定稿； 6.做好对各级各类科研项目的结题服务工作。 |
| 实验实训中心 | 1.人才培养工作状态数据及高校实验室信息上报； 2.工院院区多媒体改造、专业群实验室建设、临床技能虚拟仿真实训室建设、在线教学平台教学部门信息化一期建设、虚拟仿真实训教学信息化管理系统等项目招投标； 3.妇产儿实训室建设、显微镜数码互动实验室建设、虚拟仿真实训中心信息化教学有关设备、虚拟仿真实训中心基础条件改善等项目验收； 4.实验教学运行与检查。 | 1.完成人才培养工作状态数据及高校实验室信息统计上报； 2.完成妇产儿实训室建设、显微镜数码互动实验室建设、实训中心信息化教学有关设备、实训中心基础条件改善等项目验收； 3.完成工院院区多媒体改造、实训教学信息化管理系统等项目招投标与建设； 4.开展专业群实验室建设、临床技能虚拟仿真实训室建设、在线教学平台教学部门信息化一期建设、实训教学信息化管理系统等项目招投标与建设。 | 1.2021-2022学年第一学期实验物品验收； 2.实验教学常规管理工作； 3.实验教学资产清查； 4.完成专业群实验室建设、工院院区多媒体改造、实训教学信息化管理系统、在线教学平台教学部门信息化一期建设等项目建设与验收，继续开展临床技能虚拟仿真实训室建设项目招投标与建设； 5.制定2021-2022学年第二学期实验物品采购计划。 |
| 图书馆 (信息办) | 1.2021年经费预算和状态数据填报； 2.发展新读者； 3.参加第四届超星微视频朗诵大赛、第三届高校学术搜索挑战赛； 4.举办图书馆安全知识讲座； 5.信息化建设工作：完成OA系统及档案管理项目采购流程、建立机房管理制度等。 | 1.发展2021年新读者； 2.完成项目预算工作、信息化项目通过政府评审、完成2021年状态数据填报； 3.完成部门廉政风险排查防控工作、举办图书馆安全知识讲座； 4.组织学生参加第四届湖北省职教院校微视频朗诵大赛、第三届湖北省高校学术搜索挑战赛； 5.党史学习教育专题书展开幕； 6.信息化建设工作：完成OA系统及档案管理项目采购流程、建立机房管理制度、签订校企合作和电信运维服务补充协议等。 | 1.完成2022年期刊征订招标采购工作。 2.做好“党史学习教育”专题书展及征文工作； 3.做好荆半夏读书协会理论课讲授工作； 4.组织学生参加湖北省高职院校信息素养大赛； 5.信息化建设工作：OA系统及档案管理项目实施；应用平台验收；配合财务系统的安装部署等。 |
| 后勤处 | 1.落实市自然资源和规划局对学校校园规划核实的审批工作”； 2.学校人才培养服务中心项目方案设计的审批； 3.落实运动场看台及跑道、校园道路刷黑、西侧门道路修建等项目的预算工作； 4.落实行政楼北侧三楼仓库搬迁和维修工作； 5.落实创卫迎检工作”。 | 1.规划核实工作荆州区局已审批并报市局审批； 2.完成了运动场看台及跑道、校园道路刷黑、西侧门道路修建等项目的预算工作； 3.完成了行政楼北侧三楼仓库搬迁和维修工作； 4.按要求，落实了创卫迎检各项准备工作。 | 1.落实市自然资源和规划局对学校规划核实工作； 2.联系市自然资源和规划局对学校人才培养服务中心项目的设计方案审批工作； 3.落实运动场看台及跑道维修申报工作； 4.完成创卫迎检各项工作。 |
| 保卫科 | 1.防电信诈骗宣传教育； 2.大学生军事理论课成绩录入； 3.学生宿舍区安全隐患大排查； 4.应征入伍大学生学费补偿资料审核。 | 1.完成了各班级预防电信诈骗的宣传教育； 2.军事理论课网络学习已经完成，统分工作已经开始。 3.完成了龙鑫公寓7-10栋宿舍楼的安全检查，向龙鑫物业下达了“整改通知书”； 4.将秋季入伍大学生学费补偿材料进行汇总审核完成。 | 1.开展“消防安全教育月”系列活动； 2.校园安全隐患和矛盾纠纷大排查； 3.筹备大学生法律知识竞赛； 4.收集学生户口并整理上报到公安部门； 6.图书馆职工应急疏散和“灭火演练”。 |
| 公 共 基础部 | 1.提质培优项目、教学成果申报； 2.人才培养工作状态数据采集更新； 3.教学工作：听评课、教学检查、学术讲座、教研活动； 4.筹备第十六届田径运动会，学生体质测试； 5.省、市大学生体育、英语竞赛训练。 | 1.完成提质培优项目、教学成果申报； 2.完成人才培养工作状态数据采集更新； 3.教学工作：启动听评课，开展教学检查；举办学术讲座，各教研室开展教研活动1次； 4.召开第十六届田径运动会筹备会及裁判员培训、2020级学生体质测试； 5按赛训方案进行省、市大学生体育、英语竞赛训练及参赛。 | 1.党日活动：“廉洁执教诚信育人”主题演讲； 2.提质培优项目建设； 3.教学工作：公开课、学术讲座等； 4.省、市大学生体育、英语竞赛训练及参赛； 5.举办第十六届大学生运动会、2021级学生体质测试； 6.组织学生社团活动，筹备第八届PPT制作比赛。 |
| 医 学 基础部 | 1.开展“党风廉政建设”主题教育活动总结和廉政风险排查； 2.组织第一次党代会代表选举工作； 3.人才培养状态数据更新工作； 4.实施听评课计划和教研科研活动计划； 5.组织提质培优项目再申报和课程资源库建设项目验收筹备工作。 | 1.进行了“党风廉政建设”主题教育活、动总结和廉政风险排查； 2.完成了第一次党代会代表选举工作； 3.开展了本月政治理论学习和交通文明劝导活动； 4.完成人才培养状态数据更新工作； 5.完成提质培优项目再申报，在智慧职教平台对2门课程资源库进行资源更新。 | 1.组织开展党史学习主题教育和安全教育活动； 2.配合学校组建科研团队，开展学术讲座与交流； 3.加强课堂学习考核和期末组卷工作管理、检查听评课执行情况； 4.举办公开示范课，收集并反馈教学意见，开展教学研讨； 5.完善提质培优项目申报方案，验收签约在线开放课程建设。 |
| 中医系 | 1.状态数据采集、省级艾灸比赛备赛等工作； 2.提质培优、中医笃行教改、公安骨伤教改、钟祥康复教改、资源库建设、黄大年团队、名师工作室建设等工作推进； 3.扩招班授课任务落实、听评课、实习巡点工作启动； 4.学生家庭经济困难学生认定和建档立卡学生排查; 5.新生入学资格核查; 6.国家奖学金、国家奖助学金评定。 | 1.完成状态数据采集、省级艾灸比赛备赛等工作； 2.提质培优、中医笃行教改、公安骨伤教改、钟祥康复教改、资源库建设、黄大年团队、名师工作室建设等工作推进； 3.扩招班授课任务落实、听评课、实习巡点工作启动； 4.学生家庭经济困难学生认定和建档立卡学生排查; 5.新生入学资格核查; 6.国家奖学金、国家奖助学金评定。 | 1.省级艾灸比赛参赛、提质培优工作推进； 2.人才培养方案修订、中医笃行教改、公安骨伤教改、钟祥康复教改、资源库建设、黄大年团队、名师工作室建设等工作推进； 3.扩招班授课、期中教学检查、实习教学工作检查、下学期教学任务落实； 4.完成班级奖助学金发放，开展贫困生诚信教育和正视贫困教育，进行奖助学金评定； 5.推荐优秀共青团员作为党的发展对象； 6.全面梳理重点关注学生，宿舍安全隐患排查，宿舍安全专题教育。 |
| 中药系 | 1.系部状态数据采集工作； 2.实习巡点、毕业生跟踪调查、就业基地建设； 3.参加全国教师教学能力大赛准备工作； 4.优秀大学生的评定； 5.奖助学金的评定； 6.系部扩招学生迎新工作。 | 1.完成系部状态数据采集工作； 2.实习巡点、毕业生跟踪调查、就业基地建设；（实施中） 3.参加全国教师教学能力大赛准备工作；（实施中） 4.优秀大学生的评定已完成； 5.已完成奖助学金的评定； 6.完成系部扩招学生迎新工作。 | 1.实习拓点和巡点工作； 2.参加全国教师教学能力大赛的准备工作； 3.人才培养方案修订启动工作； 4.学生推优入党工作； 5.开展中药系“百草文化节”活动。 |
| 医疗系 | 1.召开提质培优项目推进会；《皮肤性病学》课堂革命公开课教研活动；1+X学生培训； 2.状态数据平台填报； 3.钟祥市人民医院师资培训； 4.21级新生资格审查； 5.20级国家奖学金评选，21年奖助学金评定； 6.21年推优发展推荐，20级入党积极分子党校学习。 | 1.召开提质培优项目推进会；10月11日完成《皮肤性病学》课堂革命公开课教研活动；1+X学生培训； 2.初步完成状态数据平台填报； 3.10月15-17完成钟祥市人民医院师资培训； 4.完成21级新生资格审查； 5.完成20级国家奖学金评选，21年奖助学金评定正在进行； 6.21年推优发展推荐正在进行；20级入党积极分子党校学习正在进行。 | 1.参加湖北省第一届助理全科医生培训临床技能竞赛暨师资培训； 2.学校教学成果奖申报； 3.教学检查及实习巡点工作；1+X学生考核工作； 4.消防安全月活动； 5.21年推优发展推荐，21年奖助学金评定； 6.党建样板支部验收准备。 |
| 护理系 | 1.建设校级提质培优项目； 2.制定学生助产技能大赛训练方案； 3.开展国家奖助学金评定; 4.新生入学资格复查; 5.开展学生推优； 6.组织10月份政治学习与党日活动。 | 1.完成校级提质培优项目申报； 2.启动学生助产技能大赛训练； 3.完成学生推优工作和国家奖助学金评定; 4.完成新生入学资格复查; 5.体育运动会报名组织; 6.完成扩招生迎新。 | 1.创文主题党日活动进社区; 2.提质培优项目建设； 3.开展仁爱文化节活动; 4.学生助产技能大赛赛前训练； 5.组织学生参加体育运动会； 6.启动学生党员发展。 |
| 思政课部 | 1.开展2021年度高校思政课教师信息更新工作； 2.组织开展“大中小学思政课一体化”实践活动； 3.协调安排本学期第一次道德讲堂； 4.面向20、21级所有学生开展本学期第一次“形势与政策”课专题教学； 5.集体备课、听评课； 6.临床医学专业国家级资源库《医学伦理学》课程验收，口腔医学专业省级资源库《医学人文综合》课程建设。 | 1.完成了2021年度高校思政课教师信息更新工作； 2.与沙市实验中学开展共建“大中小学思政课一体化实践基地”； 3.完成了本学期第一次道德讲堂； 4.完成了本学期第一次“形势与政策”课专题教学； 5.教研活动：集体备课、听评课； 6.完成了《医学伦理学》课程资源库验收工作，进一步完善《医学人文综合》资源库建设。 | 1.开展“大中小学思政课一体化”实践活动； 2.协调安排本学期第二次道德讲堂； 3.面向20、21级所有学生开展本学期第二次“形势与政策”课的专题教学； 4.教研活动：集体备课、听评课； 5.与招就处一起联合举办第十一届大学生职业生涯规划大赛； 6.进一步优化《医学伦理学》资源库建设，开展《医学人文综合》资源库建设。 |
| 附属医院 | 1.医保系统改造升级。 2.新生体检； 3.计划完成免费“两癌”筛查公卫任务；老年人免费健康体检； 4.启动新冠疫苗接种第三针加强免疫工作； 5.临床实训基地项目前期设计、概算、预算、审计工作； 6.选举学校第一次党代会“党代表”； 7.疫情防控及创文迎检工作。 | 1.医保系统改造升级已完成。 2.新生体检完成； 3.完成“两癌”筛查510人。老年人免费体检160人； 4.完成新冠疫苗接种1087人次，接种第三针229人次； 5.完成了实训教学基地项目建设现场评估、设计、概算、预算审计； 6.规范选举产生了4名参加学校第一次党代会党代表； 7.迎接了各级领导来院检查疫情防控和创文督导检查。 | 1.中医科新业务的开展； 2.医院执业许可证年度校验； 3.本校教职工体检工作； 4.全力接种新冠疫苗第三针加强针。启动3-11岁儿童新冠疫苗接种工作； 5.做好全年公卫任务的梳理，力争完成各项任务指标； 6.做好临床实训基地建设项目公示。 |

※填写报送说明：

1.填写字体为5号仿宋体,行距为单倍行距；

2.填写主要和重要工作，尽量精简（每条原则上不超过一个逗号），尽量控制在6条以内；

3.每条填完后以“；”分开，最后结束时以“。”结束；

4.请在每月26日前发送文件至学校办公室潘复海（18062366099，QQ:13350731）。